## Cronograma
Fase | Semana | Fechas | Olga Yulieth (Red y Seguridad) | María Antonia (Plataforma y Docker) | Tareas conjuntas | Cumplimiento
Fase 1 — Propuesta | Semana 1 | 1 – 7 jun | Investigar protocolos y herramientas (VLANs, ACL, NAT) | Investigar stack tecnológico (Mosquitto, FastAPI/Flask, PostgreSQL) | Definir alcance del proyecto y tema final | Si
| Semana 2 | 8 – 14 jun | Bocetar topología inicial de red | Definir arquitectura general y modelo de datos preliminar | Reunión de avance; ajustar problema y objetivo general | Si
| Semana 3 | 15 – 21 jun | Diseñar topología completa en Packet Tracer (VLANs, direccionamiento IP) | Diseñar endpoints del API y flujo de inscripción/autenticación | Redactar secciones de relevancia, enfoque y arquitectura del informe | Si
| Semana 4 | 22 – 26 jun | Documentar diseño de red y justificación de protocolos | Documentar diseño de API, gestión de claves y modelo de datos | Consolidar documento de propuesta, team charter y presentación. ENTREGA FASE 1 — 26 jun | Si
Fase 2 — Resultados Parciales | Semana 5 | 27 jun – 5 jul | Configurar VLANs, NAT y ACL en Packet Tracer | Levantar contenedores Docker (Mosquitto, backend, base de datos) | Reunión de seguimiento; resolver bloqueos técnicos
| Semana 6 | 6 – 15 jul | Realizar primer análisis de seguridad con Wireshark | Implementar API de inscripción funcional; enrolar al menos 1 nodo autenticando; conectar ingestión de datos a la base de datos | Redactar informe de progreso; preparar demo y presentación. ENTREGA FASE 2 — 15 jul
Fase 3 — Entrega Final | Semana 7 | 16 – 23 jul | Finalizar configuración de red; pruebas de conectividad entre VLANs | Completar los 3 nodos simulados (UCI, urgencias, laboratorio); implementar revocación/rotación de claves | Pruebas de integración end-to-end del sistema completo
| Semana 8 | 24 – 31 jul | Documentar arquitectura de red final | Asegurar accesibilidad del dashboard desde internet; pulir documentación del API | Redactar informe final, manual de despliegue y de usuario; ensayar demo en vivo (incl. inscripción de nodo en vivo). ENTREGA FASE 3 — 31 jul

## Hitos Clave
Hitos Críticos del Proyecto
Fecha | Fase | Entregable
26 jun | Fase 1 | Documento de propuesta + diseño de red (Packet Tracer) + diseño de API/inscripción + team charter
15 jul | Fase 2 | API funcional con mínimo 1 nodo autenticado + datos ingresando a la base de datos + Docker desplegado + análisis de seguridad inicial
31 jul | Fase 3 | Sistema completo con 3 nodos (UCI, urgencias, laboratorio) + dashboard accesible desde internet + revocación/rotación de claves demostrada en vivo